## Source Data (hidden)
Project Earned Value Analysis
<ProjectNameHere>
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
Budget at Completion (BAC) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Earned Value (EV) | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 800 | 1125 | 1200 | 1400 | 1400
Actual Cost (AC) | 100 | 205 | 315 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1475 | 1525
Planned Value (PV) | 100 | 220 | 325 | 550 | 725 | 925 | 1175 | 1275 | 1450 | 1500
Cost Variance (CV) | 0 | -5 | -15 | -150 | -50 | -200 | -75 | -150 | -75 | -125
Schedule Variance (SV) | 0 | -20 | -25 | -100 | 25 | -125 | -50 | -75 | -50 | -100
Cost Performance Index (CPI) | 1 | 0.97561 | 0.95238 | 0.75 | 0.9375 | 0.8 | 0.9375 | 0.88889 | 0.94915 | 0.91803
Schedule Performance Index (SPI) | 1 | 0.90909 | 0.92308 | 0.81818 | 1.0345 | 0.86486 | 0.95745 | 0.94118 | 0.96552 | 0.93333
Estimate to Completion (ETC) | 1130 | 1055.75 | 976.5 | 1040 | 693.3333 | 750 | 293.3333 | 225 | 0 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 1230 | 1260.75 | 1291.5 | 1640 | 1493.3333 | 1750 | 1493.3333 | 1575 | 1475 | 1525
Variance at Completion (VAC) | 0 | -30.75 | -61.5 | -410 | -93.3333 | -350 | -93.3333 | -175 | -75 | -125
Average Index | 1 | 0.94235 | 0.93773 | 0.78409 | 0.98599 | 0.83243 | 0.94747 | 0.91503 | 0.95733 | 0.92568
Status based on Average Performance Index | GREEN | YELLOW | YELLOW | RED | YELLOW | RED | YELLOW | YELLOW | YELLOW | YELLOW
Comments | May: New baseline set

## Consolidado
Curva S
www.radardeprojetos.com.br
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Status Geral* | 1 | 0.94235 | 0.93773 | 0.78409 | 0.98599 | 0.83243 | 0.94747 | 0.91503 | 0.95733 | 0.92568 | 0.95733 | 0.92568
ONT - Orçamento no Término (BAC) | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
VA - Valor Agregado (EV) | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 800 | 1125 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
CR - Custo Real (AC) | 100 | 205 | 315 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1475 | 1525 | 1475 | 1525
VP - Valor Planejado (PV) | 100 | 220 | 325 | 550 | 725 | 925 | 1175 | 1275 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500
VC - Variação de Custos (CV) | 0 | -5 | -15 | -150 | -50 | -200 | -75 | -150 | -75 | -125 | -75 | -125
VPR - Variação de Prazo (SV) | 0 | -20 | -25 | -100 | 25 | -125 | -50 | -75 | -50 | -100 | -50 | -100
IDP - Índice de Desempenho Prazo (CPI) | 1 | 0.97561 | 0.95238 | 0.75 | 0.9375 | 0.8 | 0.9375 | 0.88889 | 0.94915 | 0.91803 | 0.94915 | 0.91803
IDC - Índice de Desempnho de Custos(SPI) | 1 | 0.90909 | 0.92308 | 0.81818 | 1.0345 | 0.86486 | 0.95745 | 0.94118 | 0.96552 | 0.93333 | 0.96552 | 0.93333
EPT - Estimativa para Terminar (ETC) | 900 | 1055.75 | 976.5 | 1040 | 693.3333 | 750 | 293.3333 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT - Estimativa para Término (EAC) | 1000 | 1260.75 | 1291.5 | 1640 | 1493.3333 | 1750 | 1493.3333 | 1575 | 1475 | 1525 | 1475 | 1525
VNT - Variação no Término (VAC) | 0 | -30.75 | -61.5 | -410 | -93.3333 | -350 | -93.3333 | -175 | -75 | -125 | -75 | -125
Média do Índice | 1 | 0.94235 | 0.93773 | 0.78409 | 0.98599 | 0.83243 | 0.94747 | 0.91503 | 0.95733 | 0.92568 | 0.95733 | 0.92568
Status Geral* | Verde | Amarelo | Amarelo | Vermelho | Amarelo | Vermelho | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo
* baseado na média do Índice de Perfomance

## Gráficos
CURVA S
www.radardeprojetos.com.br

## Base
Curva S
www.radardeprojetos.com.br
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Status Geral* | 1 | 0.94235 | 0.93773 | 0.78409 | 0.98599 | 0.83243 | 0.94747 | 0.91503 | 0.95733 | 0.92568 | 0.95733 | 0.92568
ONT - Orçamento no Término (BAC) | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
VA - Valor Agregado (EV) | 100 | 200 | 300 | 450 | 750 | 800 | 1125 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
CR - Custo Real (AC) | 100 | 205 | 315 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1475 | 1525 | 1475 | 1525
VP - Valor Planejado (PV) | 100 | 220 | 325 | 550 | 725 | 925 | 1175 | 1275 | 1450 | 1500 | 1450 | 1500
VC - Variação de Custos (CV) | 0 | -5 | -15 | -150 | -50 | -200 | -75 | -150 | -75 | -125 | -75 | -125
VPR - Variação de Prazo (SV) | 0 | -20 | -25 | -100 | 25 | -125 | -50 | -75 | -50 | -100 | -50 | -100
IDP - Índice de Desempenho Prazo (CPI) | 1 | 0.97561 | 0.95238 | 0.75 | 0.9375 | 0.8 | 0.9375 | 0.88889 | 0.94915 | 0.91803 | 0.94915 | 0.91803
IDC - Índice de Desempnho de Custos(SPI) | 1 | 0.90909 | 0.92308 | 0.81818 | 1.0345 | 0.86486 | 0.95745 | 0.94118 | 0.96552 | 0.93333 | 0.96552 | 0.93333
EPT - Estimativa para Terminar (ETC) | 900 | 1055.75 | 976.5 | 1040 | 693.3333 | 750 | 293.3333 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT - Estimativa para Término (EAC) | 1000 | 1260.75 | 1291.5 | 1640 | 1493.3333 | 1750 | 1493.3333 | 1575 | 1475 | 1525 | 1475 | 1525
VNT - Variação no Término (VAC) | 0 | -30.75 | -61.5 | -410 | -93.3333 | -350 | -93.3333 | -175 | -75 | -125 | -75 | -125
Média do Índice | 1 | 0.94235 | 0.93773 | 0.78409 | 0.98599 | 0.83243 | 0.94747 | 0.91503 | 0.95733 | 0.92568 | 0.95733 | 0.92568
Status Geral* | Verde | Amarelo | Amarelo | Vermelho | Amarelo | Vermelho | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Amarelo
* baseado na média do Índice de Perfomance

## Apoio (hidden)
Categoria | Máximo | IDP |  | Categoria | Máximo
Péssimo | 0.6 | VA | VP | Péssimo | 0.6
Ruim | 0.9 | #REF! | 1000 | Ruim | 0.9
Regular | 0.99 |  |  | Regular | 0.99
Bom | 1 |  |  | Bom | 1
Ótimo | 1.2 |  |  | Ótimo | 1.2
IDP | #REF! |  |  | IDP | #REF!
Mostrador | Amplitude |  |  | Mostrador | Amplitude
Oculto (ΣAMP) | 1.201 |  |  | Oculto (ΣAMP) | 1.201
Péssimo | 0.6 |  |  | Péssimo | 0.6
Ruim | 0.3 |  |  | Ruim | 0.3
Regular | 0.09 |  |  | Regular | 0.09
Bom | 0.01 |  |  | Bom | 0.01
Ótimo | 0.201 |  |  | Ótimo | 0.201
Agulha |  |  |  | Agulha
Base | Extremidade |  |  | Base | Extremidade
0 | 0 |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!